Отчет о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы, за 9 месяцев 2018 года

Во исполнение письма Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 10.10.2017 № 19-01-81/5359 «О реализации Стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях», в целях реализации Плана работы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации Стандарта развития конкуренции в Свердловской области на 2017 год, руководствуясь Методическими рекомендациями по реализации требований Стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, разработанными Министерством инвестиций и развития Свердловской области, отделом по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района проведены следующие мероприятия:

- постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 15.12.2017 № 433 «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе» определен ответственный за реализацию внедрения Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе (отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района);

- постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 19.12.2017 № 435 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы» утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы (далее – План мероприятий).

В соответствии с Планом мероприятий, исполнители, ответственные за реализацию Плана мероприятий:

1) обеспечивают выполнение мероприятий и достижение целевых показателей Плана мероприятий в полном объеме;

2) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района отчет о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых показателей Плана мероприятий.

Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет подготовку сводного отчета о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых показателей Плана мероприятий.

Отчет о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы, за 9 месяцев 2018 года (прилагается).

Приложение к постановлению администрации Нижнесергинского муниципального района от 19.12.2017 № 435

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта развития конкуренции

в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы

| Номер строки | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель и его значение | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год (план) | 2018 год (план, факт) |  |
| 1 | I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках |
| 2 | Рынок услуг дошкольного образования |
| 3 | Организация информирования малого и среднего бизнеса о возможности инвестирования в рынок услуг дошкольного образования | Привлечение малого и среднего бизнеса в рынок услуг дошкольного образования. Повышение уровня доступности дошкольного образования | 2017-2018 годы | Аналитическое информирование (информационные данные) | 2 информационных мероприятия На официальном сайте Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района в разделе «Дошкольное образование» обновляется информация о возможностях привлечения малого и среднего бизнеса в рынок услуг дошкольного образования. | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 4 | Рынок медицинских услуг |
| 5 | Организация информирования малого и среднего бизнеса о возможности инвестирования в рынок медицинских услуг | Привлечение малого и среднего бизнеса Нижнесергинского муниципального района в рынок медицинских услуг | 2017-2018 годы | Аналитические (информационные) данные | 2 информационных мероприятия С целью привлечения малого и среднего бизнеса Нижнесергинского муниципального района в рынок медицинских услуг, на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района размещается информация для информирования малого и среднего бизнеса о возможности инвестирования в рынок медицинских услуг. | Екенин А.Н., заместитель главы администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 6 | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |
| 7 | Организация и проведение конкурса на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам между поселениями в границах Нижнесергинского муниципального района | Развитие конкуренции в секторе пассажирского автомобильного транспорта | декабрь 2017 года | Заключение муниципального контракта на право осуществления пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам – 1 | - | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 8 | Рынок услуг дополнительного образования детей |
| 9 | Организация информирования малого и среднего бизнеса о возможности инвестирования в рынок услуг дополнительного образования детей | Привлечение малого и среднего бизнеса в рынок услуг дополнительного образования детей. Повышение уровня доступности дополнительного образования детей | 2017-2018 годы | Аналитическое информирование (информационные данные) | 2 информационных мероприятия На официальном сайте Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района в разделе «Дошкольное образование» обновляется информация о возможностях привлечения малого и среднего бизнеса в рынок услуг дошкольного образования. | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 10 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |
| 11 | Организация информирования малого и среднего бизнеса о возможности инвестирования в рынок детского отдыха и оздоровления | Привлечение малого и среднего бизнеса в рынок услуг детского отдыха и оздоровления, повышение уровня доступности детского отдыха и оздоровления | 2017-2018 годы | Аналитическое информирование (информационные данные) | 2 информационных мероприятия Информация о ходе летней оздоровительной кампании 2018 года размещена на сайте Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района. | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 12 | II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках |
| 13 | Рынок газа |
| 14 | Своевременное информирование населения о планах газификации населенных пунктов, порядке подключения, средней стоимости газификации, о порядке предоставления субсидий отдельным категориям граждан на газификацию | Оказание консультационной поддержки населению по вопросам газификации. Повышение информированности населения. | 2017-2018 годы | Подготовка к размещению информации на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района | Подготовка к размещению информации на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района Информация о развитии газификации в поселениях, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района, размещается на официальных сайтах, а также публикуется в печатных изданиях поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района. Форма «Мероприятия по развитию газификации территории МО, реализуемые в 2018 году за счет средств местного бюджета по муниципальному образованию Нижнесергинский муниципальный район за 9 месяцев 2018 года» (прилагается). | Отдел по развитию и содержанию муниципальной инфраструктуры администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 15 | III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории Нижнесергинского муниципального района |
| 16 | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок |
| 17 | Обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок | 2017-2018 годы | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд – не менее 2 | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд – не менее 2 Среднее количество участников закупок на торгах сохраняется на уровне 2017 года и составляет 3. | Главные распорядители бюджетных средств Нижнесергинского муниципального района, подведомственные им муниципальные бюджетные и казенные учреждения |
| 18 | Организация проведения семинаров для муниципальных заказчиков по разъяснению требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Совершенствование методического сопровождения деятельности заказчиков, осуществляющих закупки | 2017-2018 годы | Проведение не менее 1 семинара с муниципальными заказчиками по разъяснению требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проведение не менее 1 семинара с муниципальными заказчиками по разъяснению требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1. 25.01.2018 специалистами Финансового управления администрации Нижнесергинского муниципального района проведено совещание с муниципальными заказчиками на тему «Осуществление контроля по ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ»; 2. 18.05.2018 специалистами контрактной службы отдела по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района совместно с руководителем контрактной службы проведена учеба муниципальных служащих по ключевым изменениям, вступившим в силу с 01.07.2018, Федерального закона № 44-ФЗ. | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района; Финансовое управление администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 19 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |
| 20 | Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) муниципальных нормативных правовых актов (НПА) в соответствии с постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 24.04.2017 № 116 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Нижнесергинского муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнесергинского муниципального района»; при проведении оценки регулирующего воздействия уделять особое внимание выявлению в проекте нормативного акта положений, которые вводят или способствуют введению избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут привести к возникновению необоснованных расходов данных субъектов и/или бюджетной системы Нижнесергинского муниципального района | Увеличение количества проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ, снижение административных барьеров, улучшение регуляторной политики | 2017-2018 годы | Не менее 1 проекта НПА | Не менее 1 проекта НПА За 9 месяцев 2018 года проведена процедура оценки регулирующего воздействия и подготовлены заключения об оценке регулирующего воздействия в отношении 8 (восьми) нормативных правовых актов администрации Нижнесергинского муниципального района (Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Нижнесергинского муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнесергинского муниципального района за 9 месяцев 2018 года прилагается). | Органы местного самоуправления Нижнесергинского муниципального района – разработчики муниципальных нормативных правовых актов |
| 21 | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг | 2017-2018 годы | Количество обращений представителей бизнес-сообщества – не более 2 раз | Количество обращений представителей бизнес-сообщества – не более 2 раз Количество обращений представителей бизнес-сообщества – 0 (отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района). | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района; Комитет архитектуры и градостроительства администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 22 | Внесение изменений в Административные регламенты по целевой модели выдачи разрешения на строительство в целях оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг | 2017-2018 годы | Сокращение срока оказания муниципальных услуг до 7 дней | Сокращение срока оказания муниципальных услуг до 7 дней В соответствии с п.13 Административного регламента «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, расположенных на территориях двух и более поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района», утверждённого постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 29.06.2017 № 193, срок предоставления услуги составляет 7 дней. | Комитет архитектуры и градостроительства администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 23 | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности и ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |
| 24 | Обязательное размещение в открытом доступе (в том числе на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района в сети «Интернет») информации о реализации муниципального имущества и ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования | Информирование хозяйствующих субъектов и населения | 2017-2018 годы | Размещение 4 объявлений | Размещение 4 объявлений Размещено 11 объявлений. Проведены торги на заключение договора аренды и выкупа: - Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п. Дружинино, ул. Дружбы, д. 9; - Свердловская область, Нижнесергинский район г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 24а; - Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Акбаш (котельная); - Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Песочная, д. 2а; - Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, помещение 10, площадь 29,2 кв.м; - Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Грязнова, д. 61, помещение 10, площадь 61,5 кв.м; - Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 13, помещение 6; - Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Чапаева, д. 11А; - Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Демьяна Бедного, д. 10; - Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского, д. 19; - Свердловская область, Нижнесергинский район, с. Старобухарово, ул. Советская, д. 32. | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 25 | Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере |
| 26 | Подготовка инвестиционных предложений | Подготовка и реализация концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве. Развитие рынка услуг в социальной сфере. | 2018 год | - | 1 1) В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в рамках установленных полномочий, полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 14 закреплены за поселениями, входящими в состав Нижнесергинского муниципального района. Подготовка и реализация концессионных соглашений относится к полномочиям поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района. 2) За 9 месяцев 2018 года соглашений о государственно-частном партнерстве администрацией Нижнесергинского муниципального района не заключалось. | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 27 | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |
| 28 | Содействие обучению начинающих предпринимателей | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 год | - | Обучение не менее 3 субъектов малого и среднего предпринимательства В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского муниципального района в 2017-2019 годы», Фонд «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» в течение 2018 года организует обучение субъектов малого и среднего предпринимательства: 1. 12.04.2018 проведен семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему: «Онлайн-кассы в 2018 году», в семинаре приняли участие 38 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. 16.05.2018 прошел семинар на тему: «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках – новые тренды 2018 года и скрытые меры поддержки». Фондом «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» заключен договор на проведение обучения с ООО Учебный центр «Академия новой экономики и права». В обучении приняли участие 23 человека, в т. ч. 20 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Все участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения; 3. 27.05.2018 прошел православный праздник «Троица», в рамках которого проведена сельскохозяйственная выставка-ярмарка, участниками которой стали 16 человек. В ходе проведения ярмарки прошли мастер-классы «Душистый чай», «Блюда национальной кухни» (приготовление и дегустация блюд); 4. В 4 квартале 2018 года запланировано проведение обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства и работников по охране труда и технике пожарной безопасности. | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района; Фонд «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» (по согласованию) |
| 29 | Содействие обучению представителей субъектов малого и среднего предпринимательства работе по подготовке заявок для участия в конкурсах, а также по выполнению контрактов для обеспечения муниципальных нужд | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – участников торгов, повышение уровня грамотности предпринимательского сообщества | 2018 год | - | Обучение не менее 3 субъектов малого и среднего предпринимательства В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского муниципального района в 2017-2019 годы», в 1 полугодии 2018 года (16 мая 2018 года) Фондом «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» проведено обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Нижнесергинского муниципального района, по теме: «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках – новые тренды 2018 года и скрытые меры поддержки». Фондом «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» заключен договор на проведение обучения с ООО Учебный центр «Академия новой экономики и права». В обучении приняли участие 23 человека, в т. ч. 20 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Все участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения. | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района; Фонд «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» (по согласованию) |
| 30 | Организация и проведение конкурса в сфере предпринимательской деятельности среди молодых людей школьного возраста и студентов в возрасте до 35 лет | Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | 2017-2018 годы | Организация проведения конкурса бизнес-планов среди учащихся школ и студентов – 1 | Организация проведения конкурса бизнес-планов среди учащихся школ и студентов – 1 В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского муниципального района в 2017-2019 годы», в 4 квартале 2018 года планируется проведение муниципального конкурса молодежных бизнес-планов в Нижнесергинском муниципальном районе в 2018 году. | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района; Фонд «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» (по согласованию) |
| 31 | Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» | Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | 2017-2018 годы | - Организация проведения для учащихся школ и студентов экскурсий на предприятия малого и среднего бизнеса – 1; - организация проведения для учащихся школ и студентов обучающих семинаров по основам ведения предпринимательской деятельности – 1 | - Организация проведения для учащихся школ и студентов экскурсий на предприятия малого и среднего бизнеса – 1; - организация проведения для учащихся школ и студентов обучающих семинаров по основам ведения предпринимательской деятельности – 1 В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского муниципального района в 2017-2019 годы», Фондом «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» проводится следующая работа: - осуществляется набор группы для участия в проекте «Школа бизнеса», который запланирован на 4 квартал 2018 года (октябрь 2018 года); - согласовано проведение двух экскурсий для учащихся общеобразовательных организаций Нижнесергинского муниципального района на предприятия Нижнесергинского муниципального района с целью профориентации детей. Проведены переговоры с руководством предприятий, утвержден список учащихся и дата экскурсий. | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района; Фонд «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» (по согласованию) |
| 32 | Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |
| 33 | Организация и участие детей в конкурсах, соревнованиях естественнонаучной и технической направленности | Выявление одаренных и талантливых детей естественнонаучной и технической направленностей | 2017-2018 годы | Количество мероприятий – 5 | Количество мероприятий – 7 За 9 месяцев 2018 года на территории Нижнесергинского муниципального района в лагерях дневного пребывания при ОУ были проведены мероприятия: познавательные беседы на темы: «В мире растений», «Секреты растений», игры-викторины «С уважением к хлебу», «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем» и др. За 9 месяцев 2018 года в ОУ прошли беседы, классные часы на темы: «О вреде курения, алкоголизма», «О влиянии осанки на здоровье», «Курить – здоровью вредить» (количество участников 2786 чел.) | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 34 | Реализация мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная школа» | Формирование у обучающихся осознанного стремления к получению образования по инженерным специальностям, рабочим профессиям технического профиля и создание условий для качественной реализации образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы | 2017-2018 годы | Количество мероприятий – 5 | Количество мероприятий – 6 5 марта 2018 года в рамках проекта «Уральская инженерная школа», при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области открылась базовая площадка при МКУДО «Нижнесергинский ЦДОД». Работы по переоборудованию помещений для базовой площадки инженерной направленности проведены на сумму в размере 1500,0 тыс. рублей. Базовая площадка – это новые возможности для школьников Нижнесергинского муниципального района. Они смогут заниматься проектной деятельностью, робототехникой, 3D-моделированием, программированием — изучать эти направления не только в теории. Сейчас уже набрано две экспериментальные группы: младшая – 7-9 лет и средняя — 10-12 лет. | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 35 | Организация информированности населения о реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Нижнесергинском муниципальном районе» | Обеспечение доступа к полной и объективной информации о системе дополнительного образования, размещение публикаций о реализации мероприятий в области дополнительного образования | 2018 год | - | Количество выступлений – 2 Информация о проводимых мероприятиях в системе дополнительного образования размещается на сайтах ОУ. На совещаниях с руководителями ОУ рассматриваются вопросы инновационной направленности развития педагогического процесса в учреждениях дополнительного образования детей. | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 36 | Организация информированности населения о реализации мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная школа» | Повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная школа» | 2017-2018 годы | Количество мероприятий – 1 | Количество мероприятий – 2 Подготовлен и направлен в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области пакет документов на участие в отборе на предоставление субсидий в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа». В рамках данного проекта заключены соглашения с ГАПОУ СО «Сергинский профильный техникум» (МКОУ ООШ № 11 р.п. Верхние Серги, МКОУ СОШ р.п. Верхние Серги) на освоение учащимися 8-9 классов факультатива «Техническое моделирование», включая «Основы технического черчения». | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 37 | Информирование общественности в средствах массовой информации, на сайтах образовательных учреждений и иных информационных ресурсах о возможностях дополнительного образования детей | Повышение информационной доступности организаций дополнительного образования, привлечение внимания детей и их родителей (законных представителей) к занятиям в организациях дополнительного образования | 2017-2018 годы | Количество размещенной информации в средствах массовой информации, на сайтах образовательных учреждений и иных информационных ресурсах о возможностях дополнительного образования детей – 7 | Количество размещенной информации в средствах массовой информации, на сайтах образовательных учреждений и иных информационных ресурсах о возможностях дополнительного образования детей – 8 На сайте Управления образования администрации Нижнесергинского муниципального района и сайтах образовательных учреждений на постоянной основе размещается и обновляется информация о проводимых мероприятиях, возможностях дополнительного образования. | Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 38 | Организационные мероприятия |
| 39 | Реализация муниципального инвестиционного стандарта | Выполнение «дорожной карты» по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы | 2017-2018 годы | Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы | Подготовка отчета о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы Постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 19.12.2017 № 435 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы» утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы (далее – План мероприятий). В соответствии с Планом мероприятий, исполнители, ответственные за реализацию Плана мероприятий: 1) обеспечивают выполнение мероприятий и достижение целевых показателей Плана мероприятий в полном объеме; 2) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района отчет о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых показателей Плана мероприятий. Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет подготовку сводного отчета о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых показателей Плана мероприятий. | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 40 | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды в Нижнесергинском муниципальном районе | Оценка состояния конкурентной среды | 2017-2018 годы | Проведение мониторинга – 1 раз в год | Проведение мониторинга – 1 раз в год Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды в Нижнесергинском муниципальном районе, включающего: - мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности; - мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках; - мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской области, размещаемой Министерством инвестиций и развития Свердловской области и муниципальными образованиями; - мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования Свердловской области в которых составляет 50 и более процентов; осуществляется один раз в год. Сводная форма мониторинга будет представлена в срок до 20 ноября 2018 года в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Результаты проведенного в 2018 году мониторинга будут размещены на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района «Администрация. Развитие конкуренции в Свердловской области». | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района, Фонд «Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства» (по согласованию) |
| 41 | Организация информированности хозяйствующих субъектов и граждан о состоянии конкурентной среды и действиях администрации Нижнесергинского муниципального района (официальный сайт администрации Нижнесергинского муниципального района) | Повышение информированности хозяйствующих субъектов и граждан о состоянии конкурентной среды | 2017-2018 годы | Наполнение раздела «Развитие конкуренции в Свердловской области» официального сайта администрации Нижнесергинского муниципального района | Наполнение раздела «Развитие конкуренции в Свердловской области» официального сайта администрации Нижнесергинского муниципального района Сформирован раздел «Развитие конкуренции в Свердловской области», посвященный развитию конкуренции в Свердловской области, на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.admnsergi.ru/konkurency.html), где размещена актуальная информация о внедрении Стандарта развития конкуренции в Свердловской области, в Нижнесергинском муниципальном районе; размещены формы анкет для проведения мониторинга, результаты мониторинга; Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, по состоянию на 01.01.2018; и др. | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 42 | Ведение реестра хозяйствующих субъектов с долей участия муниципального образования 50 и более процентов | Мониторинг хозяйствующих субъектов с долей участия муниципального образования 50 и более процентов | 2017-2018 годы | Организация проведения мониторинга – 1 раз в год | Организация проведения мониторинга – 1 раз в год Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования Свердловской области в которых составляет 50 и более процентов, осуществляется один раз в год. Сводная форма мониторинга будет представлена в срок до 20 ноября 2018 года в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Сформированный по результатам проведенного в 2018 году мониторинга Реестр хозяйствующих субъектов с долей участия муниципального образования 50 и более процентов, будет размещен на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района в разделе «Администрация. Развитие конкуренции в Свердловской области». | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района, Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского муниципального района |
| 43 | Организация проведения совещаний, круглых столов по вопросам содействия развития конкуренции | Определение направлений для содействия развития конкуренции | 2018 год | Организация проведения не менее 1 мероприятия | Организация проведения не менее 1 мероприятия 1. 25.01.2018 проведено рабочее совещание о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы, в 2017 году (Протокол от 25.01.2018 № СРК01-2018); 2. 25.04.2018 проведено рабочее совещание о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы, в 1 квартале 2018 года (Протокол от 25.04.2018 № СРК02-2018); 3. 25.07.2018 проведено рабочее совещание о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Стандарта развития конкуренции в Нижнесергинском муниципальном районе на 2017-2018 годы, за 1 полугодие 2018 года (Протокол от 25.07.2018 № СРК03-2018). | Отдел по экономическому развитию администрации Нижнесергинского муниципального района |