МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13 октября 2015 года | №10/33 |
| --- | --- |

Екатеринбург

Об утверждении

Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области

11 декабря 2015 года

В целях подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области, руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 раздела 3 Положения «О молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области», утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 24 сентября 2014 года №22/89 в редакции постановления Избирательной комиссии Свердловской области №25/108 от 04 декабря 2014 года, подпунктом 3 пункта 1 статьи 13 Положения «О выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области», утвержденного постановлением Избирательной комиссией Свердловской области от 08 октября 2015 года №20/125, Молодежная избирательная комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года (прилагается).

- Направить настоящее постановление Избирательной комиссии Свердловской области, Законодательному Собранию Свердловской области, Молодежному парламенту Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим молодежным избирательным комиссиям, территориальным избирательным комиссиям Свердловской области.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Молодежной избирательной комиссии Свердловской области www.mik.iksо.org.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии А.Н. Лукина.

| Председатель комиссии |  | А.Н. Лукин |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | А.М. Бастрикова |

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Молодежной избирательной комиссии Свердловской области от 13 октября 2015 года №10/33 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области

11 декабря 2015 года

| № п.п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года | Непосредственно после принятия настоящего Календаря | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
|  | Назначение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 года | не ранее 16.10.2015 г. года и не позднее 26.10.2015 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
|  | Информирование избирателей о назначении выборов, мероприятиях по их подготовке и проведению | Весь период | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области, Территориальные молодежные избирательные комиссии, Участковые молодежные избирательные комиссии |
|  | Утверждение Перечня территориальных молодежных избирательных комиссий, наделяемых статусом окружных молодежных избирательных комиссий | не ранее 26.10.2015 г. и не позднее 31.10.2015 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
|  | Образование избирательных округов | не позднее 31.10.2015 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
|  | Образование избирательных участков | не позднее 20.11.2015 г. | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
|  | Установление единой нумерации избирательных участков | не позднее 23.11.2015 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | не позднее 25.11.2015 г. | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | не позднее 02.12.2015 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области, Территориальные молодежные избирательные комиссии |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Утверждение формы списков молодых избирателей | не позднее 31.10.2015 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
|  | Составление и уточнение списка молодых избирателей | со дня формирования участковой молодежной избирательной комиссии и до окончания голосования | Участковые молодежные избирательные комиссии |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | со дня формирования участковой молодежной избирательной комиссии и до окончания голосования | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | не ранее 05.11.2015 г. не позднее 20.11.2015 г. | Избирательные объединения, собрания избирателей, граждане России |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов | не позднее 3 дней со дня выдвижения кандидата в установленном порядке | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | не позднее 07.12.2015 г. | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов | Не позднее 05.12.2015 г. | Избирательные объединения |
|  | Назначение доверенных лиц | С момента регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Назначение члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | С момента регистрации кандидата | Кандидаты |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Проведение агитации | Со дня представления документов о выдвижении кандидата до 00.00 часов 10.12.2015 г. | Кандидаты |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию копий или экземпляров агитационных материалов | До начала распространения материалов | Кандидаты |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее 21.11.2015г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
|  | Утверждение текстов избирательных бюллетеней | Не позднее 27.11.2015г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | с 27.11.2015 г. по 04.12.2015 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней: -территориальным молодежным избирательным комиссиям - участковым молодежным избирательным комиссиям | не позднее 06.12.2015 г. не позднее 10.12.2015 г. | Окружные и территориальные молодежные избирательные комиссии |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | 11.12.2015 г. с 10.00 ч. до 16.00 ч. | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке | после окончания голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые молодежные избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования на территории муниципального образования | сразу после получения данных протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
|  | Передача данных протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в окружную молодежную избирательную комиссию | сразу после подписания протокола | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
|  | Установление результатов выборов по избирательному округу | не позднее 14.12.2015 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
|  | Передача данных протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов в Молодежную избирательную комиссию Свердловской области | сразу после подписания протокола | Окружные молодежные избирательные комиссии |
|  | Направление общих результатов выборов Избирательной комиссии Свердловской области, органам государственной власти Свердловской области, молодежным избирательным комиссиям | в течение суток со дня получения данных протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
|  | Опубликование общих результатов выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области | не позднее 7 дней с момента установления общих результатов выборов | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
|  | Вручение удостоверений избранным депутатам Молодежного парламента Свердловской области | не позднее 21.12.2015 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |