## ежемесячно
Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 - 601, 606
за январь - май 2015 года (нарастающим итогом)
Муниципальное образование Нижнесергинский муниципальный район
№ п/п | Содержание поручения в Указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные Указом. Срок исполнения. | Единицы измерения | Информация о ходе выполнения мероприятий за отчетный период (описание принятых мер, реализуемых проектов, изменений в отрасли и др) | Значение показателя
|  |  |  | 2015 год (план) | январь - май____________ ( отчетный период)
[5 empty] | план | факт | % от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
1 | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году | раб.мест |  | Всего 120 рабочих мест | 17 | 17 | 100
2 | Увеличение объема инвестиций к 2015 году и к 2018 году | млн.руб. | Ожидается рост инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% | Рост на 14% или 1177 млн. руб. | 270 | 285 | 105.5556
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
3 | Повышение заработной платы работников бюджетной сферы:
| 1) педагогические работники образовательных учреждений общего образования - до 100% от средней заработной платы в регионе; | рублей | Подготовка правовых актов об увеличении средней заработной платы в Свердловской области | 31993 | 36016.23 | 36016.23 | 100
| 2) педагогические работники дошкольных образовательных учреждений - до средней заработной платы в общем образовании; | рублей | Подготовка правовых актов об увеличении средней заработной платы в Свердловской области | 29107 | 33199.78 | 33199.78 | 100
| 3) педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования - до 100% от средней заработной платы учителей в регионе; | рублей | Подготовка правовых актов об увеличении средней заработной платы в Свердловской области | 29097 | 29144.66 | 29144.66 | 100
| 4) работники учреждений культуры - до 100% от средней заработной платы в регионе к 2018 году; | рублей |  | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений
4 | Меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | количество НКО | По данным Единого регистра предприятий и организаций на территории Нижнесергинского муниципального района на 01.01.2014 зарегистрировано 209 субъектов юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (НКО). В рамках муниципальной программы "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнесергинского муниципального района до 2016 года", направленной на развитие субъектов малого и среднего приедпринимательства до 2016 года, предусмотрено оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидий фонду "Нижнесергинский фонд поддержки малого предпринимательства", образующего инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания бесплатных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства. | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Создание ежегодно специальных рабочих мест для инвалидов | раб.мест | Создание в период с 2012 по 2015 год специальных рабочих мест для инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Включение в Национальную электронную библиотеку ежегодно не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг
| 1) количество новых книг, приобретенных в муниципальные общедоступные библиотеки | экз. | Количество новых книг, приобретенных в муниципальные общедоступные библиотеки (по отдельным планам поселений) | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений
| 2) подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет | единиц | Подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет (по отдельным планам поселений) | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений
| 3) количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек (по нарастающей) | записей | Количество записей в электронных каталогах общедоступных библиотек (по нарастающей) (по отдельным планам поселений) | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений
| 4) количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму (приобретенные электронные издания и оцифрованные издания) (по нарастающей) | единиц | Количество документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму (приобретенные электронные издания и оцифрованные издания) (по нарастающей) (по отдельным планам поселений) | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений
7 | Увеличение количества выставочных проектов в 2 раза к 2018 году
| 1) Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях | единиц | Количество реализованных выставочных проектов в муниципальных музеях (по отдельным планам поселений) | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений
8 | Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей
| 1) Количество детей-учащихся ДШИ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках | человек | Увеличение количества детей-учащихся ДШИ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках | 620 | 350 | 350 | 100
| 2) Количество детей в возрасте до 14 лет - участников культурно-досуговых формирований | человек | Увеличение количества детей в возрасте до 14 лет - участников культурно-досуговых формирований | 5358 | 3070 | 3070 | 100
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
10 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение создания условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний
| 1) Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 на 100 тыс. населения | % | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 на 100 тыс. населения | 720 | 340 | 404.8 | 119.0588
| 2) Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 на 100 тыс. населения | % | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 на 100 тыс. населения | 213 | 95 | 108.4 | 114.1053
| 3) Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 на 100 тыс. населения | % | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 на 100 тыс. населения | 15.2 | 6.3 | 4.8 | 76.1905
| 4) Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 на 100 тыс. населения | % | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 на 100 тыс. населения | 13 | 6 | 7.2 | 120
| 5) Снижение младенческой смертности до 6,2 на 1000 родившихся живыми | % | Снижение младенческой смертности до 6,2 на 1000 родившихся живыми | 6.8 | 6.8 | 14 | 205.8824
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
11 | Достижение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 100% к 2016 году
| 1) Обепеченность местами в ДОУ детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % |  | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100
| 2) ввод мест в дошкольных организациях | мест |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 % | % | На территории Нижнесергинского муниципального района функционируют 6 учреждений дополнительного образования. В учреждениях дополнительного образования занимается 2524 воспитанника. С целью увеличения доли охвата детей в возрасте услугами дополнительного образования в штатные расписания школ введены единицы педагогов дополнительного образования для кружковой и внеклассной работы, создаются условия для реализации о общеобразовательных учреждениях программ дополнительного образования детей. | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 100
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
13 | Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет:к 2018 году
| 1) повышение уровня обеспеченности населения жильем | кв.м на человека | Увеличение общей площади жилого фонда за счет доли вводимого жилья эконом-класса. Уменьшение смертности и увеличение численности населения района. | 26.8 | 26.5 | 26.4 | 99.6226
14 | Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса:
| 1) ввод жилья за счет всех источников финансирования; | кв.м | Ввод жилья за счет всех источников финансирования | 13000 | 4655 | 4655 | 100
| 2) ввод жилья экономического класса; | кв.м | Увеличение общей площади жилого фонда за счет доли вводимого жилья эконом-класса | 5282 | 0 | 0 | 0
| 3) предоставление земельных участков гражданам однократно бесплатно в рамках Областного закона от 07.07.2004г. 18-ОЗ; | шт. | Увеличение доли формирования земельных участков для особых категорий граждан района. С 01.03.2015 -полномочия поселений (по отдельным планам поселений) | 1 | 1 | 1 | 100
15 | до 01 марта 2013г. разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда
1) реализация мероприятий Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:
| количество домов, подлежащих расселению | единиц | Полномочия поселений (по отдельным планам поселений) | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений
| количество жильцов, которые улучшат условия проживания | человек | Полномочия поселений (по отдельным планам поселений) | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
16 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг 90 % к 2018 году | % | 1. Реализация мероприятий по снижению административных барьеров, утвержденных постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 20.09.2011 № 808. 2. Принятие мер по результатам мониторинга качества оказания муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 13.11.2012 № 932. 3. Внесение изменений в НПА в части оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг. 4. Организация обучения муниципальных служащих и специалистов муниципальных учреждений , принимающих участие в предоставление муниципальных услуг. 5. Принятие НПА администрации Нижнесергинского муниципального района по вопросам особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих. | 75 | 75 | 60 | 80
17 | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг 90% к 2016 году | % | 1. Содействие созданию и функционированию на территории Нижнесергинского муниципального района многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 2. Реализация МЦП «Информатизация администрации Нижнесергинского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 29.11.2010 № 1234 (с изменениями). 3. Разработка МЦП по информатизации администрации Нижнесергинского муниципального района до 2018 года и по развитию информационного общества на территории Нижнесергинского муниципального района. | 90 | 90 | 80 | 88.89%
| 1) количество филиалов МФЦ нарастающим итогом на конец периода | единиц | 1. Заключение Соглашение о взаимодействии между уполномоченным многофункциональным центром – государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией Нижнесергинского муниципального района и Управлением образования Нижнесергиснкого муниципального района. 2. Проведено обучение персонала МФЦ в структурных подразделениях администрации НСМР в части оказания муниципальных услуг. 3. Утверждено постановление администрации Нижнесергинского муниципального района о перечне муниципальных услуг предоставляемых по средствам "одного окна", в том числе через МФЦ | 1 | 1 | 1 | 100
| 2) количество "окон", принимающих и выдающих документы в режиме "одного окна" в составе МФЦ нарастающим итогом на конец периода | единиц | 1. Заключение Соглашение о взаимодействии между уполномоченным многофункциональным центром – государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией Нижнесергинского муниципального района и Управлением образования Нижнесергиснкого муниципального района. 2. Проведено обучение персонала МФЦ в структурных подразделениях администрации НСМР в части оказания муниципальных услуг. | 5 | 5 | 5 | 100
| 3) количество муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ | единиц | Ведется работа по пропогандированию оказания муниципальных услуг по средствам "одного окна", в том числе через МФЦ, с помощью официальных публикаций в СМИ, на официальном сайте администрации НСМР, а так же на стендах в местах непосредственного оказания муниципальных услуг | 26 | 26 | 26 | 100
| 4) доля муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, в общем количестве муниципальных услуг | % | Ведется работа по пропогандированию оказания муниципальных услуг по средствам "одного окна", в том числе через МФЦ, с помощью официальных публикаций в СМИ, на официальном сайте администрации НСМР, а так же на стендах в местах непосредственного оказания муниципальных услуг | 25 | 10 | 10 | 100
| 5) количество отдаленных населенных пунктов, обслуживаемых мобильными офисами МФЦ | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме не менее 70% к 2018 году | % | 1. Содействие созданию и функционированию на территории Нижнесергинского муниципального района многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 2. Реализация МЦП «Информатизация администрации Нижнесергинского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 29.11.2010 № 1234 (с изменениями). 3. Разработка МЦП по информатизации администрации Нижнесергинского муниципального района до 2018 года и по развитию информационного общества на территории Нижнесергинского муниципального района. | 45 | 45 | 10 | 22.22%
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
19 | Обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости:
| 1) выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал; | количество выданных сертификатов | Выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал | 35 | 35 | 35 | 100
| 2) ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей; | количество семей, получивших выплату | Ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для детей | 13966867,00 руб. | 7170099,00 руб. (138 чел.) | 7170099,00 руб. (138 чел.) | 100
| 3) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | человек | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 17 | 0 | 0 | 0
| 4) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | Полномочия поселений (по отдельным планам поселений) | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений
| 5) количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | Полномочия поселений (по отдельным планам поселений) | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений | по отдельным планам поселений
20 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни:
| 1) охват флюорографическими обследованиями населения; | % | Охват флюорографическими обследованиями населения | 95 | 95 | 95 | 100
| 2) охват профилактическими осмотрами | % | Охват профилактическими осмотрами от числа подлежащих | 96 | 96 | 96 | 100
| 3) доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом (от общего числа жителей) | % | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом (от общего числа жителей) | 16.8% | 16.8% | 16.8% | 100%